## Tabelle1
Allgemein |  | 181365.5 | 179064.62 | -2300.88
Außentüren |  | 14081.26 | 9447.16 | 4634.1
Innentüren |  | 2750 | 0 | 2750
Bäder |  | 5000 | 0 | 5000
Heizung |  | 22826.201 | 10000 | 12826.201
PV-Anlage |  | 46988.63 | 19706.88 | 27281.75
Interieur / Küche |  | 27550 | 0 | 27550
sonst. Bauliche Maßn. |  | 33261.1 | 24379.81 | 8881.29
Außenanlage |  | 4950 | 275.5 | 4674.5
Puffer |  | 10000 | 0 | 10000
Zwischensumme |  | 348772.691 | 242873.97 | 101296.961
|  | Plan | Ist | Offen
Bismarckring 10 |  | 160000 | 160000 | 0 |  |  | 160000
Heizöl |  | 2000 | -1000 | -3000 |  |  | 2000 |  | -1500 | -1500
Küchen |  | 3000 | 3000 | 0 |  |  | 3000
Notar- und Grundbucheintrag | 1.5% | 2475 | 3174.12 | 699.12 | 1730.92 | 785.5 |  |  |  | 246.7 | 411
Grunderwerbssteuer | 5% | 8000 | 8000 | 0 |  |  |  | 8000
Maklerkosten | 3.57% | 5890.5 | 5890.5 | 0 | 5890.5
Zwischensumme |  | 181365.5 | 179064.62 | -2300.88
Eingangstür |  | 9447.16 | 9447.16 | 0 | 9447.16
Kellertür |  | 1076 | 0 | 1076
Terassentür |  | 1782.62 | 0 | 1782.62
Fenster Anbau |  | 1775.48 | 0 | 1775.48
Zwischensumme |  | 14081.26 | 9447.16 | 4634.1
Erdgeschoss | 6 Stück | 1500 | 0 | 1500
Obergeschoss | 5 Stück | 1250 | 0 | 1250
Zwischensumme |  | 2750 | 0 | 2750
Gäste-WC | Dröscher | 5000 | 0 | 5000
Zwischensumme |  | 5000 | 0 | 5000
Heizungsanlage | Dröscher | 50000 | 10000 | 40000 |  | 10000
inkl. Wärmepumpe |  |  | 0 | 0
inkl. Fußbodenheizung |  |  | 0 | 0
- Förderung Bundesamt | 45% | -27173.799 | 0 | -27173.799
Zwischensumme |  | 22826.201 | 10000 | 12826.201
Dach |  | 25000 | 8795.48 | 16204.52 | 8795.48
Photovoltaik-Anlage | Wiederhold | 21988.63 | 10911.4 | 11077.23 | 5075.35 | 390.61 | 5445.44
Zwischensumme |  | 46988.63 | 19706.88 | 27281.75
Beleuchtung |  | 2500 | 0 | 2500
Möbel |  | 5500 | 0 | 5500
Sofa | U. Kempa | 2000 | 0 | 2000
Küche | U. Kempa | 17550 | 0 | 17550
Zwischensumme |  | 27550 | 0 | 27550
Estrich |  | 3986.5 | 4170.05 | -183.55 | 4170.05
Bodenbelag | 140qm | 4899.72 | 0 | 4899.72
Sockelleisten |  | 1500 | 0 | 1500
Bischoff |  | 2130 | 1414.86 | 715.14 | 691.59 | 357 | 42.35 | 80.17 | 27.3 | 49.98 | 166.47
Werkzeug |  | 4000 | 3045.35 | 954.65 | 500 | 2445.59 | 19.78 | 79.98
Bauschuttentsorgung |  | 1500 | 3698.87 | -2198.87 | 291.04 | 291.04 | 837.25 | 1280 | 511.06 | 488.48
Sturz Wohnzimmer |  | 244.88 | 244.88 | 0 | 244.88
Wohnraumerweiterung |  | 15000 | 11805.8 | 3194.2 | 5500 | 2000 | 2000 | 2305.8
Zwischensumme |  | 33261.1 | 24379.81 | 8881.29
Terassenherrichtung |  | 250 | 275.5 | -25.5 | 275.5
Terassenüberdachung |  | 3000 | 0 | 3000
Kelleraufgang |  | 200 | 0 | 200
Pflasterarbeiten |  | 1500 | 0 | 1500
Zwischensumme |  | 4950 | 275.5 | 4674.5

## Cordes Elektro
Artikel | Infos | Art.-Nr. | VPE | Preis | Preis / VPE
UP-Schalterdose | tief | QGCSCHDUPF | 25 | 0.18 | 4.5
UP-Schalterdose | flach | QGCSCHDUPT | 25 | 0.218 | 5.45
Hohlwanddose | tief | QGCHWDT | 25 | 0.7 | 17.5
Hohlwanddose | winddicht, tief | QGCHWDWDT | 25 | 1.934 | 48.35
Nagelscheibe | 3x40mm | QNSCH340G | 150 | 0.1677 | 25.155
QGCHWDWDT
NYM-J 3x1,5mm² | 100m | QNYM3R | 100 | 0.67126 | 67.126 | 300 Meter | 3
NYM-J 3x1,5mm² | 50m | QNYM3R5 | 50 | 0.81138 | 40.569
NYM-J 3x2,5mm² | 50m | QNYM3025R5 | 50 | 1.2321 | 61.607 | 50 Meter | 1
NYM-J 5x2,5mm² | 50m | QNYM5025R5 | 50 | 1.92 | 95.9975 | 50 Meter | 1
NYM-J 5x6,0mm² | 50m | QNYM506R5 | 50 | 4.0132 | 200.658 | 20 Meter | 0.4
NYM-J 5x16,0mm² | 50m | QNYM516R5 | 50 | 10.4564 | 522.822 | 3 Meter | 0.08
Datenkabel Cat.7 | Simplex | Q7KS70091R | 100 | 0.972 | 97.2
Datenkabel Cat.7 | Duplex | Q7KS70092R | 100 | 1.941 | 194.1
Kunststoff-Wellrohr | 16mm | QFLEXBYF16 | 100 | 0.73 | 73
Kunststoff-Wellrohr | 20mm | QFLEXBYF20 | 100 | 0.96 | 96
Kunststoff-Wellrohr | 25mm | QFLEXBYF25 | 50 | 1.14 | 57
Kunststoff-Wellrohr | 32mm | QFLEXBYF32 | 50 | 2.04 | 102
Nagelschellen | 7-12/25mm | QNS725G | 100 | 0.0789 | 7.89 | 200 | 2
Nagelschellen | 7-12/35mm | QNS7G | 100 | 0.0825 | 8.25 | 200 | 2
Nagelscheibe | 3x40mm | QNSCH340G | 150 | 0.1677 | 25.155 | 300 | 2
Verteilereinbaudose | grau | QGCHUTSTECK | 5 | 7.91 | 39.55
WAGO-Klemmen 221 | 2L | Q221412WA | 100 | 0.3 | 30
WAGO-Klemmen 221 | 3L | Q221413WA | 50 | 0.37 | 18.5
WAGO-Klemmen 221 | 5L | Q221415WA | 25 | 0.6 | 15
WAGO-Klemmen 2273 | 2L | Q22730202WA | 1000 | 0.14 | 140
WAGO-Klemmen 2273 | 3L | Q22730203WA | 1000 | 0.142 | 142
WAGO-Klemmen 2273 | 4L | Q22730204WA | 1000 | 0.19 | 190
WAGO-Klemmen 2273 | 5L | Q22730205WA | 1000 | 0.2 | 200
WAGO-Klemmen 2273 | 8L | Q22730208WA | 500 | 0.37 | 185
Verbindungsdose | 70/36 mm | QADUP7036K | 25 | 0.533
Federdeckel | 85mm | QFD85K | 50 | 0.481

## Tabelle2
Nebenkostenaufstellung
Strom Alltag | 2700 | 813.88 | 67.8233
Strom WP | 6000 | 1651.9 | 137.6583
Wasser | 90 | 153 | 12.75 |  | 250 tEUR | 290 tEUR
Abwasser | 90 | 280.8 | 23.4 | Abtrag | 983.4 | 1186.38
Internet | 12 | 624 | 52 | Nebenkosten | 437.31 | 437.31
Wohngebäude |  | 550 | 45.8333 | Einsparung PV | 0 | -170
Hausrat |  | 150 | 12.5 | SUMME | 1420.71 | 1453.69
Risikoleben |  | 324 | 27
Grundsteuer |  | 300 | 25
Abfallgebühren |  | 190.14 | 15.845
GEZ |  | 210 | 17.5
150
25
|  | 5247.72 | 437.31 |  | 200
35
50
55
40
555

## Tabelle3
| Miete | Tilgung | Bausparen | Tilgung KfW | Tilgung Gesamt | Belastung Gesamt
2022-01-01 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720
2022-02-01 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720
2022-03-01 | 720 | 427.5 | 362.08 | 0 | 789.58 | 1509.58 | 789.58 | 3947.9
2022-04-01 | 720 | 427.5 | 362.08 | 0 | 789.58 | 1509.58 | 789.58
2022-05-01 | 720 | 427.5 | 362.08 | 0 | 789.58 | 1509.58 | 789.58
2022-06-01 | 720 | 427.5 | 362.08 | 0 | 789.58 | 1509.58 | 789.58
2022-07-01 | 720 | 427.5 | 362.08 | 0 | 789.58 | 1509.58 | 789.58
2022-08-01 | 0 | 427.5 | 362.08 | 0 | 789.58 | 789.58
2022-09-01 | 0 | 427.5 | 362.08 | 0 | 789.58 | 789.58
2022-10-01 | 0 | 427.5 | 362.08 | 0 | 789.58 | 789.58
2022-11-01 | 0 | 427.5 | 362.08 | 0 | 789.58 | 789.58
2022-12-01 | 0 | 427.5 | 362.08 | 0 | 789.58 | 789.58
2023-01-01 | 0 | 427.5 | 362.08 | 392.05 | 1181.63 | 1181.63
2023-02-01 | 0 | 427.5 | 362.08 | 392.05 | 1181.63 | 1181.63
2023-03-01 | 0 | 427.5 | 362.08 | 392.05 | 1181.63 | 1181.63
2023-04-01 | 0 | 427.5 | 362.08 | 392.05 | 1181.63 | 1181.63
2023-05-01 | 0 | 427.5 | 362.08 | 392.05 | 1181.63 | 1181.63
2023-06-01 | 0 | 427.5 | 362.08 | 392.05 | 1181.63 | 1181.63
2023-07-01 | 0 | 427.5 | 362.08 | 392.05 | 1181.63 | 1181.63
2023-08-01 | 0 | 427.5 | 362.08 | 392.05 | 1181.63 | 1181.63
2023-09-01 | 0 | 427.5 | 362.08 | 392.05 | 1181.63 | 1181.63
2023-10-01 | 0 | 427.5 | 362.08 | 392.05 | 1181.63 | 1181.63
2023-11-01 | 0 | 427.5 | 362.08 | 392.05 | 1181.63 | 1181.63
2023-12-01 | 0 | 427.5 | 362.08 | 392.05 | 1181.63 | 1181.63